## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием собственников многоквартирного дома №16 бульвар Итальянский г.Тольятти
Протокол №_____ от «____»_____________2019 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,
дом №16 бульвар Итальянский г.Тольятти с 01.07.2019 по 30.06.2020 г.с общей площадью квартир 6804,9 кв.м. |  |  | количество квартир 156
Тариф в период с 01.01.2019 г. руб./кв.м общей площади в месяц - 22,04 |  |  | Сумма в год, руб. 1 799 759,95
Вид работы/услуг | Содержание работы/услуги | Периодичность и сроки выполнения работы /услуги | Результат работы | Тариф в период с 01.07.2019 по 30.06.2019, руб./кв.м общей площади в месяц | Тариф в период с 01.07.2019 по 31.12.2019, руб./кв.м общей площади в месяц | Сумма в год, руб.
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества
Осмотр общего имущества дома | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза в год (март-апрель, август – сентябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием требуемых мероприятий | 2.69 | 3.5 | #REF!
Частичные периодические осмотры отдельных элементов здания и помещений |  | не реже 1 раза месяц
Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене)инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения и ГВС, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | 1 раз в год (май-сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях, с указанием объема выполненных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения
Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно
| Консервация, расконсервация, регулировка, промывка, опрессовка, испытания системы отопления, промывка грязевых фильтров на узлах учета | По графику
| Обслуживание и ремонт вентиляционной системы | По графику
| Очистка кровли, тех этажа и подвала от мусора и грязи. Очистка водосточной системы от грязи и наледи. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных общедомовыми приборами учета холодной, горячей воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг | 3.03 | 3.75 | #REF!
| Обслуживание приборов учета, снятие показаний | ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности
| Техническое освидетельствование общедомовых приборов учета | по графику | Принятие к расчету показаний общедомовых приборов учета
| Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий | круглосуточно | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения)
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем отопления, оборудованных коллективными приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг | 2.48 | 3.01 | #REF!
| Обслуживание и ремонт индивидуального теплового пункта, снятие показаний общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | Учет данных по расходу теплоэнергии
| Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий | круглосуточно | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей отопления)
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования | Проведение электротехнических измерений сопротивления | по графику | Заключение электротехнических испытаний | 0.89 | 1.3 | #REF!
| Обслуживание приборов учета и снятие показаний | ежемесячно | Передача показаний по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности
| Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых, выключателей и электропроводки | 1 раз в квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования
| Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий | круглосуточно | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения)
Техничекое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования | Ремонт | По мере необходимости | Бесперебойная работа лифтового оборудования | 3.79 | 3.79 | #REF!
| Обслуживание оборудования | ежедневно
| Обеспечение диспетчерской связи | круглосуточно | Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования
| Страхование лифтов | По графику
| Техническое освидетельствование | Не реже 1 раза в год
Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в состав общего имущества
Дезинсекция | Комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение появления грызунов и насекомых | 2 раза в год | Удовлетворительное санитарное состояние общедомового имущества | 0.15 | 0.15 | #REF!
Дератизация |  | 1 раз в месяц
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного домав холодный период: |  | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории | 3.07 | 3.68 | #REF!
| Подметание свежевыпавшего снега до 2 см (тротуары, дороги) | В течение 1 рабочей смены
| Очистка придомовой территории (тротуары, дороги) от свежевыпавшего снега толщиной от 2 до 10 см в ручную | Тротуары - в течение 1 рабочей смены Отмостки - в течение 3-х рабочих смен При продолжительно-сти снегопада свыше 1 дня сроки уборки при-домовой территории увеличиваются на время продолжительности снегопада.
| Механизированная уборка снега с привлечением спец, техники | Дороги - в течение 3-х рабочих смен
| Посыпка придомовой территорий (тротуаров) песком или смесью песка с хлоридами | В дни гололеда 1 раз в сутки
| Обход и уборка техэтажа | 1 раз в квартал
| Обход и уборка техподполья | 1 раз в квартал
| Уборка снега с крышек канализационных и пожарных колодцев | 1 раз в неделю
| Уборка козырьков | 1 раз в месяц
| Уборка газонов от крупного мусора | 2 раза в неделю
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в теплый период:
| Подметание придомовой территории, уборка от мусора (тротуары, дороги, подходы) | 5 раз в неделю
| Подметание дворовой территорий (внутренние дорожки, детские площадки, отмостки и т.д.) | 3 раза в неделю
| Уборка мягких покрытий (газоны) | 3 раза в неделю
| Уборка техподполья | 1 раз в квартал
| Уборка техэтажа, кровли | 1 раз в квартал
| Уборка козырьков | 1 раз в неделю
| Уборка урн от мусора | 5 раз в неделю
| Промывка урн | 1 раз в месяц
| Погрузка мусора, листвы, сухостоя, скошенной травы и т.д. | По необходимости
| Окапывание деревьев | 2 раза в год
| Поливка деревьев | Для деревьев младше 5-7 лет (ежемесячно май-август)
| Обрезка деревьев (высотой до 2-х метров) | 2 раза в год
| Окапывание кустарника | 2 раза в год
| Поливка кустарника | по мере необходимости, не чаще 1 раза в неделю
| Стрижка кустарника | 5 раз в год
| Покос газона | 5 раз в год
| Сгребание скошенной травы | 5 раз в год
| Поливка газонов | по мере необходимости, не чаще 1 раза в неделю
Санитарное содержание подъездов | Влажное подметание пола лестничных площадок | 5 раз в неделю | Удовлетворительное санитарное состояние помещений общего пользования | 1.66 | 2 | #REF!
| Мытье пола всех лестничных площадок | 2 раза в месяц
| Мытье пола лестничных площадок 1 этажа | 3 раза в неделю
| Мытье окон | 2 раза в год
| Мытье стен | 2 раза в год
| Обметание паутины, пыли с потолков | 1 раз в неделю
| Влажная протирка подоконников | 1 раз в неделю
| Уборка и протирка почтовых ящиков | 1 раз в неделю
| Влажная протирка входных дверей | 1 раз в неделю
| Влажная протирка и очистка конвекторов и батарей в МОП | 1 раз в неделю
| Подметание пола кабины лифта | 5 раз в неделю
| Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю
| Мытье стен лифта | 2 раза в месяц
Содержание контейнерных площадок | Очистка и дезинфекция (в летнее время) контейнеров | 1 раз в неделю | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок | 0.29 | 0.29 | #REF!
Управление многоквартирным домом
| Прием, хранение и передача технической документации. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ. Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов. Осуществление контроля качества коммунальных услуг. Приемка произведенных работ согласно условиям договора. Осуществление расчетов с подрядными организациями, поставщиками согласно актам выполненных работ, поставленных ресурсов. Подготовка предложений о проведении текущего ремонта, подготовка предложений о плановых работах. Создание, ведение базы данных по лицевым счетам, распечатка счетов-фактур. Выдача справок (финансово-лицевой счет, справка о задолженности/отсутствии задолженности, справка по начислениям и оплатам). Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, информирование собственников помещений об изменении тарифов. Взыскание задолженности по оплате услуг. Информационные услуги (услуги диспетчерской) и др. Прием собственников (представителей)по вопросам управления и обслуживания. Рассмотрение обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги и предоставления ЖКУ, в том числе предоставление письменных ответов на обращения. | Постоянно | Выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в и пользующимся помещениями лицам, осуществление деятельности направленной на достижение целей управления многоквартирным домом. | 3.7 | 3.7 | #REF!
Дополнительные услуги
Вид работы/услуг | Содержание работы/услуги | Периодичность и сроки выполнения работы /услуги | Результат работы | Тариф в период с 01.01.2019 по 30.06.2019, руб./кв.м общей площади в месяц |  |  | Тариф руб./кв.м общей площади в месяц | Сумма в год, руб.
Домофон, Видеонаблюдение | Видеонаблюдение осуществляется в многоквартирном доме круглосуточно с установкой видеокамер по периметру многоквартирного дома в количестве 8 шт., и на первых этажах. Пользование и предоставление доступа к системе видеонаблюдения, установленной на фасаде здания и в подъездах дома, осуществляется с предоставлением собственнику доступа к просмотру камер в режиме on-line, а также видеоархиву, сохраняющему записи с камер видеонаблюдения 5 (Пяти) календарных дней. | Постоянно | Обеспечение общественной безопасности |  |  |  | 80 рублей с помещения | 149760
| Домофон. Замена при обнаружении повреждения пружин доводчика; смазка петель входной двери; замена кнопки «Выход»; регулировка зазора электромагнитного замка; протирка, очистка оптической системы пульта вызова, ремонт блока электроники, отдельных частей блока электроники, вышедшего из строя при правильной эксплуатации системы; ремонт отдельных частей пульта вызова; замена пульта вызова по истечении срока службы; замена предохранителей; замена сетевого провода | По мере необходимости | Обеспечение функционирования системы "Домофон"
Охрана | Патрулирование территории, относящейся к Общему имуществу многоквартирного дома | 2 раза в неделю | Обеспечение общественной безопасности |  |  |  | 3.65 | 298054.62
| Охрана Общего имущества многоквартирного дома | По заявкам - круглосуточно
| Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий | По заявкам в часы проведения мероприятий
| Консультирование н подготовка рекомендаций Собственникам/Пользователям по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств | В рабочие часы управляющей компании
Акарицидная обработка от клещей* | Акарицидная обработка | 1 раз в год в весенний период | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |  |  |  | 0,96 единоразовый платеж | 6532.7
Вывоз снега с прилегающей территории* | Вывоз снега с придомовой территории | По мере необходимости в зимний период | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |  |  |  | 0.23 | 18781.52
Установка системы видеонаблюдения в лифтах многоквартирного дома №16 бульвар Итальянский* | Установка системы видеонаблюдения в лифтах |  | Обеспечение общественной безопасности |  |  |  | 11,48 единоразовый платеж, 0,40 ежемесячный платеж за обслуживание | 78120,25 - установка 32 663,52 - стоимость ежегодного обслуживания
* отмечены позиции, применяемые в случае утверждения Общим собранием собственников многоквартирного дома
Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты населением по статьям «техническое обслуживание жилого здания», «техническое обслуживание систем коллективного приема телевидения» «техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации», техническое обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования» , «санитарное содержание мест общего пользования», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартирного дома.