## ПЕРЕЧЕНЬ 2019-2020гг
Предложение управляющей организации по ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: на 2019-2020год.
на дату ________________2019 г.
№ п.п. | Перечень работ | Примечание | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Резерв на аварийно-восстановительный ремонт в год |  | 109678.8
2 | Мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации в год |  | 10000
| ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В Т.Ч.: |  | 5688935
3 | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| Установка сертифицированных противопожарных дверей | МП 1-10 под.-10шт | 240000
| Установка сертифицированных противопожарных дверей | выход на чердак и кровлю 1-10 под. - 20шт | 380000
| Установка сертифицированных противопожарных дверей | в электрощитовых 4,7 под. - 2шт | 46000
| Проведение пожарного аудита |  | 35000
4 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Подготовка ИТП к отопительному сезону | монтаж клапана предохранительного - 1шт | 5000 | обязательно
| Подготовка ИТП к отопительному сезону | монтаж теплоизоляции -20пм | 14400
| Замена запорной арматуры | замена задвижек на кран шаровый ф50- 50шт на элеваторных узлах системы отпления | 200000
| Замена запорной арматуры | замена сборок Ф 32-15 - 150 шт на стояках системы отопления | 120000
| Замена участка трубопровода | трубопровод ф 50-109 -10пм на транзите теплоносителя системе ГВС | 18000
| Замена запорной арматуры | замена сборок Ф 32 - 10 шт на стояках системы ГВС | 25000
| Замена отсекающей арматуры | замена вентиль чугунного на кранфильтр ф15 - 1008 шт на стояках в квартирах системы ГВС | 1270080
| Замена отсекающей арматуры | замена на кран шаровый ф15 и резьбовые соеденения - 594шт на стояках в квартирах системы ХПВ | 950400
| Замена участка трубопровода | трубопровод ф 50- 20пм на фановых трубах системы хозфекальной канализации | 16600
5 | ВНУТРИДОМОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Замена счетчика электроэнергии | счетчик электроэнергии - жилые помещения (население) в ВРУ на общедомовых приборах учета электроэнергии -1шт | 5000
| Замена трансформатора тока | трансформатор тока - жилые помещения (население) в ВРУ на общедомовых приборах учета электроэнергии -1шт | 3600
| Замена электрических патронов на светодиодные светильники | светодиодные светильники на посадочных площадках -83шт, в карманах - 32шт, под козырьком и над м/к - 20шт | 135000
| Замена электрических патронов на светильники, монтаж электропроводки | светильники, монтаж электропроводки в мусорокамерах под.1-6 - 6шт | 3000
| Замена электрических патронов на светильники | светильники -тех.подполье - под. 1-10 - 25шт | 7500
| Установка рассеивателей на существующие светильники | тех.подполье - 15шт | 1800
| Монтаж светильников с электрической проводкой | тех.этаж- 50шт | 60000
| Замена светильников | на светодиодные в 2-х арках- 4шт | 4000
| Установка светодиодных светильников | ИТП -2шт | 2000
6 | КИПиА
| Реконструкция узла учета тепловой энергии в ИТП |  | 300000 | обязательно
7 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Ремонт и гидроизоляция межпанельных швов | кв.33,53,90,137,104,(77,4 м.п.) | 34830
| Ремонт частично кровли | под. 1, 2, 4, 6(кв.191), 9 (кв.283,284 ), 10 -410 м2 | 352600
| Окраска бордюра | под. 1-10 (340,1м2)
| Замена водоприемных решеток ливнёвки | под. 1-10 | 35000
| Замена дефлекторов | под. 1-10 | 28000
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия подходов в подъезд | под.1-10 -417 м2 | 56100
| Косметический ремонт электрощитовой | под.4,7 | 51445
| Косметический ремонт | помещений мусорокамер под. 1-10 | 50000
| Косметический ремонт подъезда | под. 3,4 | 400200
| Косметический ремонт первых этажей | под.1,2 | 47880
| Остекление окна электрощитовой | под.4 | 1700
| Замена деревянных рам на новые из профиля ПВХ | под. 7-10 эт.6-9 | 152000
| Ремонт откосов и подоконников | на лестничных клетках после замены оконных блоков на новые под.7-10 эт. 6-9 | 28800
| Ремонт ограждения лестничных маршей | под. 1-6, 8-10 (47 мест) | 23500
| Замена дефлекторов | под.1-10 | 28000
| Замена тамбурных дверей | под.1-10 | 250000
| Устройство защитных решеток на оголовках вентиляционных блоков | под. 1-10 | 44800
| Замена металлических поддонов | тех.этаж под. 1-10 | 80000
| Утепление дверей | входа в техподполье под. 1, 5,6,10 | 8700
| Ремонт штукатурки стен приямков | под. 1,5,6,10 | 20000
| Замена контейнеров под бытовой мусор | в мусорокамерах под.1-10- 10шт | 50000
| Крепление кабеля сети электросвязи | крепление кабеля электросвязи к тросу на кровле - 25пм | 2000
| Спил и утилизация аварийностоящих деревьв |  | 30000
8 | ЛИФТЫ
| Установка диэлектрических ковриков | в машинных отделениях под. 1-10 (10шт) | 5000
| Установка и крепление огнетушителя | в машинных отделениях под. 1-10 (10шт) | 5000
| Нанесение надписей по трафарету | в машинных отделениях под. 1-10 (10шт) | 4000
9 | ПРОЧЕЕ
| Спил и утилизация аварийностоящих деревьв |  | 30000
| Замена табличек на подъездах | в п.1-10 | 27000
| ИТОГО: |  | 5808613.8
| Составил: ______________________ |  | _______________2018г.
| (подпись) |  | (дата)
| Получил: ______________________ |  | _______________2018г.
| (подпись) |  | (дата)
Тариф на текущий ремонт при 100 % выполнении предложенных УК работ = 26,48 руб. с м2

## ПЛАН 2020-2021г
"Согласовано"
Председатель правления МКД "Итальянский, 24"
______________________/РевваА.А./
Размер платы за ремонт общего имущества многоквартирного дома | [6 empty] | Факт | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Примечание
|  |  |  | Площадь МКД (м2): | Размер платы, руб/м2/мес | Сумма, руб.
1 | Остаток средств по ремонту на начало периода |  |  | 14278.4 | 0.96 | -230478.86 | -230478.86
2 | Поступления средств
| Плановые начисления собственникам |  |  |  |  | 164487.168 | 164487.168
| Прочие поступления |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходы на ремонт общего имущества |  |  |  |  | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Остаток средств по ремонту на конец периода |  |  |  |  | -326991.692 | -65991.692
План работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  | Итальянский, 24
Начало периода |  | Конец периода | Кол-во расчетных периодов
2022-01-01 |  | 2023-01-01 | 12 |  |  |  |  | 2022-01-01: Сумма выполнения по месяцам
№ п.п. | Наименование работ |  | Примечание |  | Стоимость, руб/м2/мес | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Факт | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Примечание
1 | Резерв на аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  | 0.292 | 30000 | #REF!
2 | Мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации |  |  |  | 0.075872 | 13000 | 0
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | Ежегодная замена манометров МПЗ-У ру16 по требованию правил эксплуатации энерго установок - 10 шт
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | Замена трехходовых кранов на новые, шаровые ду-15 -5 шт.
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | Ежегодная замена термометров ТТЖ-150 по требованию правил эксплуатации энерго установок - 10 шт |  |  |  | 0
| ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В Т.Ч.: |  |  |  |  | 218000 | 0
3 | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | [5 empty] | 0
4 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
| Чистка теплообменников |  | ИТП- 2 шт. |  | 0.23345 | 40000
| Установка шарового крана |  | Установка крана шарового Du 15 специального ( для датчика давления) на подающий трубопровод и установка крана шарового Du 15 для датчика давления на обратный трубопровод в ИТП. - 2шт. |  |  | 5000
| Замена врезок |  | Замена врезок с магистрали подающего трубопровода на стояки ГВС, ХВС.- подвал. |  |  | 40000
| Замена запорной арматуры |  | Замена вводных задвижек dy 100 мм. На ХВС в водомерном узле |  |  | 83000
5 | ВНУТРИДОМОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
6 | КИПиА | [5 empty] | 0
| Поверка прибора учета (офисы) |  | Поверка вычеслителя ТВ-7 (офисы)- ИТП |  | 0.020427 | 3500
| Поверка приборов учета (офисы) |  | Поверка преобразователя расхода Эмир-Праймер dy15 мм. (офисы)- ИТП, 2 шт. |  | 0.046691 | 8000
| Поверка приборов учета |  | Поверка преобразователя расхода Эмир-Праймер dy 50 мм. - ИТП, 2 шт. |  | 0.049609 | 8500 | 0
7 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
8 | ЛИФТЫ | [5 empty] | 0
9 | ПРОЧЕЕ | [5 empty] | 0
| Благоустройство (посадка деревьев,кустарников, газона, подсыпка декоративной щепы) |  |  |  | 0.17509 | 30000 | 0
Директор :____________________/А.А. Киршен/
*Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты населением по статье «Текущий ремонт», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартирного дома.