## 156
УТВЕРЖДЕНО Общим собранием собственников многоквартирного дома №156 по ул.Менделеева, г.Уфа Протокол №_____ от «__________» 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №156 по ул.Менделеева, г.Уфа, общей площадью жилых помещений 21 702,70 кв.м на 2024 год
Вид работы/услуг | Содержание работы/услуги | Периодичность и сроки выполнения работы /услуги | Результат работы | Сумма , рублей
с 01.01.2024 по 31.12.2024
Осмотр общего имущества дома | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотве- дение, теплоснабжение, электро- снабжение), конструктивных эле- ментов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза в год (март- апрель, август – сентябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием требуемых мероприятий | 2797047.96
Частичные периодические осмотры отдельных эле- ментов здания и помещений |  | не реже 1 раза в месяц
Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене)инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения и ГВС, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, МОП, отмостки) | 1 раз в год (май- сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях, с указанием объема выполненных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения.
Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | по мере необходимости | Восстановление характеристик конструктивных элементов
Ремонт фасада | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)
Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен, потолков, восстановление напольной плитки и плиточных бордюров. Техническое обслуживание и ремонт дверей, окон, фурнитуры, элементов лестниц и т.д.
Техническое обслуживание ворот | Экспертиза всех узлов и деталей, смазка трущихся элементов, подтяжка тросов и консолей пружинных механизмов, замена непригодных для дальнейшего использования узлов и деталей, ремонт в случае необходимости | согласно графику
Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно
| Консервация, расконсервация, регулировка, промывка, опрессовка, испытания системы отопления, промывка грязевых фильтров на узлах учета | По графику
| Очистка кровли, тех этажа и подвала от мусора и грязи. Очистка водосточной системы от грязи и наледи | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние
Техническое освидетельствование | Общедомовых приборов учета | по графику
Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения и отопления) | круглосуточно
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, оборудованных общедомовыми приборами учета | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг
| Обслуживание приборов учета, снятие показаний | ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности
| Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем отопления | Ремонт или частичная замена инженерных сетей
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования | Проведение электротехнических измерений сопротивления | по графику | Заключение электротехнических испытаний
| Обслуживание приборов учета и снятие показаний | ежемесячно | Передача пока- заний по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности
| Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых, выключателей и электропроводки | 1 раз в квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования
Лифтовое оборудование | Ремонт | По мере необходимости | Бесперебойная работа лифтового оборудования | 619829.52
| Обслуживание оборудования | ежедневно
| Обеспечение диспетчерской связи | круглосуточно | Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования
| Страхование лифтов | По графику
| Техническое освидетельствование | Не реже 1 раза в год
Техническое обслуживание вентиляционных каналов и системы пожарной сигнализации | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, , замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | Согласно графику | Обеспечение надлежащего состояния системы вентиляции | 341169.6
Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон) | Замена при обнаружении повреждения пружин доводчика;смазка петель входной двери; замена кнопки «Выход»; регули- ровка зазора электромагнитного замка; протирка, очистка оптической системы пульта вызова, ремонт блока электроники, отдельных частей блока электроники, вышедшего из строя при правильной эксплуатации системы; ремонт отдельных частей пульта вызова; замена пульта вызова по истечении срока службы; замена предохранителей; замена сетевого провода | По мере необходимости | Обеспечение функционирования системы контроля доступа | 289081.56
Дезинсекция | Комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение появления грызунов и насекомых | 2 раза в год | Удовлетворительное санитарное состояние общедомового имущества | 41668.8
Дератизация |  | 1 раз в месяц
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: в холодный период | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки в дни снегопада | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории | 1648538.28
| Сдвигание свежевыпавшего снега | через 2 часа во время снегопада 2 раза в сутки
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов Очистка территории от наледи и льда, в том числе отмосток и крышек колодцев. Посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в двое суток во время гололеда
| Уборка контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов | По мере необходимости
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Удаление с крыш снега и наледей Очистка козырьков подъездов от наледи | По мере необходимости
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: в теплый период | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 1 раз в сутки
Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками
| Уборка территории в дни с осад- ками | 1 раз в сутки (не более 50% терри- тории)
| Подметание и уборка территории в дни с сильными осадками Мойка придомовой территории Уборка мусора с газонов с транспортировкой в установленное место | 1 раз в двое суток
| Полив газонов, зеленых насаждений | по мере необходимости
| Уход за зелеными насаждениями и газонами: выкашивание, рыхление стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев. Погрузка и вывоз обрезанных веток, спиленных деревьев | по мере необходимости
| Очистка площадки перед входом в подъезд многоквартирного дома | по мере необходимости
| Очистка металлической решетки и приямка | по мере необходимости
| Очистка урн от мусора Промывка урн | 1 раз в сутки 2 раза в месяц
| Уборка контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов | 1 раз в сутки
| Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | в весенне-летний период
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей Устройство клумб и подсыпка земли | 5 раз в теплый период
| Уборка территории контейнерной площадки | по графику 1 раз в сутки
| Замена контейнеров | по мере необходи- мости
Санитарное содержание подъездов | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 6 раз в неделю | Удовлетворительное состояние мест общего пользования
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год
| Уборка мелкого мусора, мытье 1 и 2 этажа, кабины лифта, протирка дверей лифта на первом этаже, почтовых ящиков, отопительных приборов и пространства за ними, информационного стенда, дверей входной группы подъезда;Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования; | 6 раз в неделю
| Протирка пыли со светильников в помещениях общего пользования Уборка технических помещений подвала | По мере необходимости
| Сухая чистка шкафов электрощитовых. | 1 раз в год
Управление многоквартирным домом | Прием, хранение и передача технической документации. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ. Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имщества, коммунальные услуги, информирование собственников помещений об изменении тарифов. Выдача справок (финансово-лицевой счет, справка о задолженности/отсутствии задолженности, справка по начислениям и оплатам). Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов. Осуществление контроля качества коммунальных услуг.Приемка произведенных работ согласно условиям договора. Осуществление расчетов с подрядными организациями, поставщиками согласно актам выполненных работ, поставленных ресурсов. Подготовка предложений о проведении текущего ремонта, подготовка предложений о плановых работах. Создание, ведение базы данных по лицевым счетам, распечатка счетов-фактур. Взыскание задолженности по оплате услуг. Информационные услуги (услуги диспетчерской) и др. Прием собственников (представителей)по вопросам управления и обслуживания. Рассмотрение обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги и предоставления ЖКУ, в том числе предоставление письменных ответов на обращения. | Постоянно | Выполнение ра боты по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества; предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в и пользующимся помещениями лицам, осуществление деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом. | 1546968.84
Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  | 27,97/27,97
I пол/ II пол
Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты собственниками по статье «Содержание жилого/нежилого помещения», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартирного дома.